Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Развитие системы образования муниципального образования город Ефремов»

(наименование муниципальной программы)

| Наименование мероприятия | Ответст- венный испол- нитель, соиспол- нитель |  |  |  | Плановый срок |  |  |  |  | Фактический срок |  |  | Источники финансового обеспечения |  |  | Финансирование за 2020 год, (период) тыс. рублей |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятий муниципальной программы (краткое описание) либо причины неисполнения мероприятия <*> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | начало реализации мероприятия |  |  | окончание реализации мероприятия |  | начало реализации мероприятия | окончание реализации мероприятия |  |  |  |  | план |  |  | факт (кассовые расходы) |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие системы общего образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 мероприятие «Развитие системы дошкольного образования» | Е.А. Мельник |  |  |  | 01.01.2016 |  |  | 31.12.2023 |  | 01.01.2016 | 31.12.2023 |  | Всего, в т.ч. |  |  | 329 917,9 |  |  | 322 382,8 |  | - Проводится работа по повышению уровня квалификации педагогических работников ОУ, реализуется программа по обновлению кадрового потенциала ДОУ, - 100 % ДОУ реализуют ФГОС ДО, - 98% родителей (законных представителей) воспользовались правом на получение компенсации родительской платы |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  | 246 652,8 |  |  | 245 529,3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет округа |  |  | 83 265,1 |  |  | 76 853,5 |  |  |  |
| 2 мероприятие «Развитие системы школьного образования» | Е.А. Мельник |  |  |  | 01.01.2016 |  |  | 31.12.2023 |  | 01.01.2016 | 31.12.2023 |  | Всего, в т.ч. |  |  | 527 818,1 |  |  | 523 277,0 |  | -В рамках реализации концепции профильного обучения увеличено количество детей, обучающихся в профильных классах, - Доля выпускников 11 (12) классов, получивших аттестаты, превысила плановый показатель; - Переход на ФГОС НОО и ФГОС ООО осуществляется в соответствии с планами введения ФГОС; - Проводятся мероприятия по оснащению ОУ необходимой компьютерной техникой и обновлению материально-технической базы; -Реализуется программа по обновлению кадрового потенциала системы образования; - Проводится работа по повышению уровня квалификации педагогических работников ОУ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  | 474 277,8 |  |  | 471 717,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет округа |  |  | 53 540,3 |  |  | 51 559,8 |  |  |  |
| 3 мероприятие «Развитие инфраструктуры образовательных организаций дошкольного, общего и дополнительного образования детей» |  | Е.А. Мельник |  | 01.01.2019 |  |  | 31.12.2023 |  |  | 01.01.2019 | 31.12.2023 | Всего, в т.ч. |  |  | 10 741,0 |  |  | 10 370,7 |  |  |  | - увеличивается доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями; -растет доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования; - увеличивается доля обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  | 7 713,3 |  |  | 7 447,3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет округа |  |  | 3 027,7 |  |  | 2 923,4 |  |  |  |  |
| 4 мероприятие «Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования» |  | Е.А. Мельник |  | 01.01.2019 |  |  | 31.12.2023 |  |  | 01.01.2019 | 31.12.2023 | Всего, в т.ч. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | -увеличивается доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей; - выпускники - инвалиды 9, 11 классов полностью охвачены профориентационной работой; -увеличивается доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов; -увеличивается доля приоритетных объектов в сфере образования, доступных для инвалидов; -увеличивается доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование; -увеличивается доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет округа |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| Мероприятие «Участие в региональном проекте «Современная школа» |  | Е.А. Мельник |  | 01.01.2019 |  |  | 31.12.2023 |  |  | 01.01.2019 | 31.12.2023 | Всего, в т.ч. |  |  | 2 070,3 |  |  | 2 068,8 |  |  |  | -преподавание в школах осуществляется в одну смену; - увеличивается численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей ; - увеличивается число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 1967,6 |  |  | 1 966,2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  | 82,0 |  |  | 81,9 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет округа |  |  | 20,7 |  |  | 20,7 |  |  |  |  |
| Мероприятие «Участие в региональном проекте «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»» |  | Е.А. Мельник |  | 01.01.2019 |  |  | 31.12.2023 |  |  | 01.01.2019 | 31.12.2023 | Всего, в т.ч. |  |  | 151 205,3 |  |  | 115 375,2 |  |  |  | - проводится работа по увеличению числа дополнительных мест, в т.ч. с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет; - доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет составляет 100% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 124 927,0 |  |  | 95 323,9 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  | 15 084,7 |  |  | 11 510,1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет округа |  |  | 11 193,7 |  |  | 8 541,2 |  |  |  |  |
| Мероприятие «Участие в региональном проекте «Цифровая образовательная среда» |  | Е.А. Мельник |  | 01.01.2020 |  |  | 31.12.2023 |  |  | 01.01.2020 | 31.12.2023 | Всего, в т.ч. |  |  | 4 880,1 |  |  | 4 880,1 |  |  |  | - образовательные организации обеспечены материально- технической базой для внедрения цифровой образовательной среды |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 4 638,0 |  |  | 4 638,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  | 193,3 |  |  | 193,3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет округа |  |  | 48,8 |  |  | 48,8 |  |  |  |  |
| Мероприятие «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях» |  | Е.А. Мельник |  | 01.09.2020 |  |  | 31.12.2023 |  |  | 01.09.2020 | 31.12.2023 | Всего, в т.ч. |  |  | 10 883,7 |  |  | 9 326,7 |  |  |  | - увеличение доли обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, обеспеченных бесплатным горячим питанием до 100% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 7 945,1 |  |  | 6 808,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  | 2 720,9 |  |  | 2 331,7 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет округа |  |  | 217,7 |  |  | 186,5 |  |  |  |  |
| Мероприятие «Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы» |  | Е.А. Мельник |  | 01.09.2020 |  |  | 31.12.2023 |  |  | 01.09.2020 | 31.12.2022 | Всего, в т.ч. |  |  | 9 355,3 |  |  | 9 249,2 |  |  |  | -увеличение доли педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории до 100% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 9 355,3 |  |  | 9 249,2 |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие системы дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 мероприятие «Организация предоставления дополнительного образования» | Е.А. Мельник |  |  |  |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2023 |  | 01.01.2016 | 31.12.2023 |  | Всего, в т.ч. |  |  | 26 561,3 |  |  | 26 074,6 |  | - Активно ведется работа по увеличению занятости детей, находящихся в социально-опасном положении; - Проводится работа по увеличению доли детей, охваченных программами дополнительного образования, в общей численности детей и молодежи |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  | 735,2 |  |  | 668,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет округа |  |  | 25 826,1 |  |  | 25 406,6 |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 «Обеспечение реализации и контроля за реализацией муниципальной программы» | Е.А. Мельник |  |  |  |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2023 |  | 01.01.2016 | 31.12.2023 |  | Всего, в т.ч. |  |  | 11 828,4 |  |  | 11 720,1 |  | Осуществляется контроль за реализацией муниципальной программы |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет округа |  |  | 11 828,4 |  |  | 11 720,1 |  |  |  |
| Основное мероприятие 2 «Развитие кадрового потенциала системы образования» | Е.А. Мельник |  |  |  |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2023 |  | 01.01.2016 | 31.12.2023 |  | Всего, в т.ч. |  |  | 214,7 |  |  | 108,2 |  | - Эффективность выполнения отраслевого соглашения между администрацией МО, комитетом по образованию и районной организацией профсоюза работников народного образования – 100,0%; - Показатели заработной платы различных категорий педагогических работников соответствуют индикативным показателям, утвержденным Правительством ТО |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет округа |  |  | 214,7 |  |  | 108,2 |  |  |  |
| Основное мероприятие 3 «Осуществление мероприятий в области образования» |  |  | Е.А. Мельник |  |  | 01.01.2016 |  |  | 31.12.2023 | 01.01.2016 | 31.12.2023 |  |  | Всего, в т.ч. |  |  | 747,4 |  |  | 736,7 |  | Полностью обеспечивается потребность получателей образовательных услуг в вопросах психолого-медико-педагогической помощи; увеличивается доля обучающихся и воспитанников, участвующих в конкурсах, олимпиадах и др.; реализация постановления АМО город Ефремов от 24.02.2015 №370 «Об утверждении Положения о поощрении победителей и призеров всероссийской олимпиады школьников» ежегодно в полном объеме |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет округа |  |  | 747,4 |  |  | 736,7 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 086 223,5 |  |  | 1 035 570,1 |  |  |

<*> Непосредственный результат реализации мероприятий муниципальной программы – описание работы, выполненной в рамках мероприятия, информация о мощностях объектов, введенных в результате реализации мероприятия, и (или) результат реализации соответствующего мероприятия.