Оценка эффективности реализации

муниципальной программы

«Развитие системы образования  муниципального  образования

город Ефремов»

- Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

СДЦ = (СДП1 +  СДП2   +  СДПN) / N, где:

СДЦ - степень достижения целей (решения задач);

СДП - степень достижения показателя (индикатора) муниципальной программы;

N - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Степень достижения показателя (индикатора) муниципальной программы (СДП) рассчитывается по формулам:

СДП  = ЗФ/ЗП (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений),

или СДП  =   ЗП/ЗФ (для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений),

где:

ЗФ - фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы;

ЗП  -  плановое значение показателя (индикатора) муниципальной программы

| СДП 1 - 1 | СДП 2 - 1 | СДП 3 - 1,02 | СДП 4 - 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| СДП 5 - 1 | СДП 6 - 1 | СДП 7 - 1 | СДП 8 – 1,09 |
| СДП 9 - 0,90 | СДП 10 - 1 | СДП 11 - 1 | СДП 12 - 1,04 |
| СДП 13 - 1,01 | СДП 14 - 1 | СДП 15 - 1,01 | СДП 16 – 1,08 |
| СДП 17 - 0,6 | СДП 18 – 1,2 | СДП 19 - 1,13 | СДП 20 - 1 |
| СДП 21 - 1 | СДП 22 - 1 | СДП 23 - 0,91 | СДП 24 - 1 |
| СДП 25 – 1,19 | СДП 26 - 1 | СДП 27 - 1 | СДП 28 - 0,67 |
| СДП 29 - 1 | С ДП 30 - 1 | СДП 31 - 1 | СДП 32 - 1 |
| СДП 33 -1 | СДП 34 - 1,02 | СДП 35 - 1 | СДП 36 - 1 |
| СДП 37 - 1,04 | СДП 38 - 1 | СДП 39 - 1 | СДП 40 - 1 |
| СДП 41 - 1 | СДП 42 -1 | СДП 43 - 1 | СДП 44 - 1 |
| СДП 45 - 1,01 | СДП 46 - 1,02 | СДП 47 - 1,23 | СДП 48 - 0 |
| СДП 49 - 1 | СДП 50 - 1 | СДП 51 - 1 | СДП 52 – 0,5 |
| СДП 53 - 1 | СДП 54 - 1 | СДП 55 – 1,16 | СДП 56 - 1 |
| СДП 57 - 1 | СДП 58 - 1 | СДП 59 – 1,07 | СДП 60 - 1 |
| СДП 61 - 1 | СДП 62 - 1 | СДП 63 – 1,04 | СДП 64 – 0,9 |
| СДП 65 - 1 | СДП 66 - 1 | СДП 67 – 1,01 | СДП 68 - 1 |
| СДП 69 - 1 | СДП 70 - - | СДП 71 – 1,1 | СДП 72 - 0 |
| СДП 73 - 1,50 | СДП 74 - 0 | СДП 75 – 0,13 | СДП 76 - 1 |
| СДП 77 - 1 | СДП 78 – 1,14 | СДП 79 – 1,02 | СДП 80 - 1 |
| СДП 81 - 1 | СДП 82 – 1,01 | СДП 83 – 1,03 | СДП 84 – 1,01 |
| СДП 85 - 1 | СДП 86 - 1 | СДП 87 - 1 | СДП 88- 1 |
| СДП 89 - 1 | СДП 90 - 1 | СДП 91 - 1 | СДП 92 - 1 |
| СДП 93 - 1 |  |  |  |

СДЦ = 0,98

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы, определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы по формуле:

УФ  = ФФ/ ФП, где:

УФ - уровень финансирования реализации муниципальной программы;

ФФ  - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы;

ФП - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период;

УФ  = 1035570,1 / 1086223,5 = 0,95

3. Эффективность реализации муниципальной программы (ЭГП) рассчитывается по следующей формуле:

ЭГП     = СДП  x  У Ф;

ЭГП     = 0,98 x  0,95 = 0,93

Вывод

Эффективность (неэффективность) реализации муниципальной программы определяется на основании следующих критериев:

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы | Критерий оценки эффективности ЭГП |
| --- | --- |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 - 0,79 |
| Эффективная | 0,8 - 1 |
| Высокоэффективная | более 1 |

Критерий оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие системы образования  муниципального образования город Ефремов» в 2020 году составляет 0,93. Отсюда, уровень эффективности – эффективная.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной  программы «Развитие системы образования  муниципального образования город Ефремов»

Муниципальная программа «Развитие системы образования  муниципального образования город Ефремов» в   выполнена в полном объеме.

В ходе анализа  уровня реализации программы  выявлена  достаточно высокая степень достижения (больше 1)  по 25-и показателям.

К примеру,  СДП 73   (численность руководителей и специалистов служб ранней помощи, прошедших обучение на базе профессиональных стажировочных площадок Фонда, в т.ч. по направлению «Ранняя помощь») – 1,5;

СДП 47 (доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста в муниципальном образовании) – 1,23;

СДП 19 (доля образовательных учреждений, в которых созданы условия для беспрепятственного доступа детей с ОВЗ, в т.ч. детей-инвалидов) – 1,13.

Степень достижения 56-и  показателей  равна 1.

Эффективность реализации  указанной  программы   в 2020 году составила 0,93  и уровень эффективности – эффективный.

В 2021 году необходимо продолжить работу по реализации муниципальной  программы «Развитие системы образования  муниципального образования город Ефремов» и также обеспечить эффективный уровень ее реализации.