Приложение

к письму комитета по образованию

администрации МО город Ефремов

от _____________2021 № ______

Сведения

о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие системы образования муниципального образования город Ефремов»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)/РАСЧЕТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному (2019) <*> | Отчетный год (2020) |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие системы общего образования» |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 «Развитие системы дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Охват детей в возрасте 1-6 лет дошкольным образованием | % | 73 | 75 | 75 | Число воспитанников ДОУ 1-6 лет/ общее число детей в возрасте 1-6 лет, проживающих на территории округа 2279/3050=75% |
| 2 | Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям ФГОС дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций | % | 100 | 100 | 100 | Кол-во воспитанников ДОУ/кол-во воспитанников ДОУ, обучающимся по программам, соответствующим требованиям ФГОС дошкольного образования 2322/2322=100% |
| 3 | Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных учреждений, имеющих профильное педагогическое образование, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных учреждений | % | 93 | 89 | 91 | Численность педагогических работников дошкольных образовательных учреждений, имеющих профильное педагогическое образование/ общая численность педагогических работников дошкольных образовательных учреждений 247/272=91% |
| 4 | Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных учреждений | % | 95 | 95 | 95 | Численность педагогических работников дошкольных образовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку/ общая численности педагогических работников дошкольных образовательных учреждений 259/272=95% |
| 5 | Удельный вес дошкольных образовательных учреждений (ДОУ) округа среди ДОУ, в которых оценка деятельности дошкольных образовательных учреждений, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности ДОУ | % | 100 | 100 | 100 | 20 ДОУ/20 ДОУ=100% |
| 6 | Количество дополнительных мест, открытых в дошкольных образовательных учреждениях | Ед. | 0 | 160 | 160 | 160 мест – новый детский сад ул. Комсомольская, д. 87 |
| 7 | Доля родителей (законных представителей), воспользовавшихся правом на получение части родительской платы, от общей численности родителей (законных представителей), имеющих указанное право | % | 98 | 98 | 98 | Доля родителей (законных представителей), воспользовавшихся правом на получение части родительской платы/ общая численность родителей (законных представителей), имеющих указанное право 2275/2322=98% |
| 8 | Охват детей в возрасте от 0 до 3 лет дошкольным образованием | % | 30 | 32 | 35 | Число воспитанников ДОУ 0-3 лет/ общее число детей в возрасте 0-3 лет, проживающих на территории округа 617/1739=35% |
| 9 | Охват детей в возрасте от 3 до 7 лет дошкольным образованием | % | 90 | 94 | 85 | Снижение показателя обусловлено уменьшением количества детей до 7 лет, посещающих дошкольные учреждения 1705/2004=85% |
| 10 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 0 до 3 лет | % | 99 | 99 | 99 | Кол-во детей в возрасте 0-3 года желающих посещать ДОУ/кол-во детей в возрасте 0-3 года, посещающих ДОУ 617/621-99% |
| 11 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет | % | 100 | 100 | 100 | Кол-во детей в возрасте 3-7 лет желающих посещать ДОУ/кол-во детей в возрасте 3-7 лет, посещающих ДОУ 1705/1705=100% |
| Мероприятие 2 «Развитие системы школьного образования» |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности школьников | % | 92 | 92 | 96 | Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности школьников 5317/5515= |
| 13 | Доля учителей, повысивших квалификационную категорию | % | 72 | 70 | 71 | Кол-во учителей, повысивших квалификационную категорию/ общее кол-во учителей 402/567=71% |
| 14 | Доля учителей, педагогических работников, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, подведомственных комитету по образованию | % | 85 | 95 | 95 | Кол-во учителей, педагогических работников, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку/ общая численность педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, подведомственных комитету по образованию 553/580=95% |
| 15 | Доля выпускников, получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 100 | 99 | 100 | Все выпускники 2020 года получили аттестат |
| 16 | Доля учащихся старших классов, обучающихся по программам профильного обучения | чел | 93 | 93 | 100 | Во всех ОО введено профильное обучение |
| 17 | Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | % | 10 | 20 | 12 | В связи с недостаточным количеством молодых специалистов в возрасте до 30 лет, трудоустроившихся в 2019-2020 учебном году 567/49=12% |
| 18 | Количество обучающихся, приходящихся на 1 персональный компьютер | Чел. | 5 | 5 | 6 | Увеличение оснащенности компьютерами ОО Количество обучающихся школ/ кол-во персональных компьютеров 5515/919=6 |
| 19 | Доля образовательных учреждений, в которых созданы условия для беспрепятственного доступа детей с ОВЗ, в т.ч. детей-инвалидов | % | 17 | 15 | 17 | Создание беспрепятственного доступа детей с ОВЗ в 9- и ОУ Кол-во образовательных учреждений, в которых созданы условия для беспрепятственного доступа детей с ОВЗ, в т.ч. детей-инвалидов/ общее кол-во ОО 9/54=17% |
| 20 | Доля общеобразовательных учреждений, в которых созданы локальные вычислительные сети, от общего числа общеобразовательных учреждений | % | 100 | 100 | 100 | Во всех ОО есть локальные сети |
| 21 | Высокая производительность телекоммуникационной инфраструктуры муниципальной системы образования (Интернет) | % | 70 | 70 | 70 |  |
| 22 | Обеспечение гарантий компенсации за питание обучающихся на дому | % | 100 | 100 | 100 | 10 обучающихся на дому по состоянию здоровья, 10 из них получают компенсацию |
| 23 | Доля учащихся, получающих двухразовое горячее питание, в общем количестве обучающихся | % | 75 | 77 | 70 | Уменьшение кол-ва обучающихся, посещающих группы продленного дня Кол-во учащихся, получающих двухразовое горячее питание/ общее количество обучающихся 3834/5515=70% |
| 24 | Обеспечение потребностей получателей образовательных услуг в вопросах психолого-медико-педагогической помощи | % | 100 | 100 | 100 | Кол-во ОО, в которых созданы ПМПК/ общее кол-во ОО 54/54=100% |
| 25 | Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных учреждений | % | 19 | 21 | 25 | Кол-во общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся / общее кол-во общеобразовательных учреждений 8/33=24 |
| 26 | Доля детей, принимающих участие в творческих мероприятиях, от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет | % | 7 | 7 | 7 | общее число детей в возрасте от 5 до 18 лет/ кол-во детей, принимающих участие в творческих мероприятиях, в возрасте от 5 до 18 лет 6114/873= |
| 27 | Доля общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общей численности муниципальных образовательных учреждений | % | 81 | 81 | 81 |  |
| 28 | Число молодых специалистов, ежегодно прибывающих в муниципальную систему образования | Чел. | 11 | 15 | 10 | Сокращение численности молодых специалистов – выпускников ВУЗов, желающих трудиться в образовательных учреждениях МО город Ефремов |
| 29 | Доля образовательных учреждений, обновивших техническое оборудование, в общем числе образовательных учреждений | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 30 | Доля образовательных учреждений, обновивших учебно-лабораторное оборудование, в общем числе образовательных учреждений | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 31 | Доля образовательных учреждений, обновивших спортивное оборудование, в общем числе образовательных учреждений | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 32 | Доля ОУ, имеющих комплексную программу воспитания, от общего числа ОУ | % | 100 | 100 | 100 | 54/54=100% |
| 33 | Доля обучающихся с высоким уровнем воспитанности (по результатам мониторинга) | % | 60 | 60 | 60 |  |
| 34 | Доля обучающихся, для которых организован подвоз на школьном автотранспорте от общего числа обучающихся, для которых необходима организация подвоза к месту учебы и обратно | % | 99 | 97 | 99 | Положительная динамика связана с увеличением численности транспортных средств, задействованных в подвозе школьников |
| 35 | Доля учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, в общей численности учащихся школьного возраста, по следующим уровням образования: | % | 15 | 15 | 15 |  |
|  | начальное общее образование | % | 5 | 5 | 5 |  |
|  | основное общее образование | % | 5 | 5 | 5 |  |
|  | среднее общее образование | % | 5 | 5 | 5 |  |
| Мероприятие 3 «Развитие инфраструктуры образовательных организаций дошкольного, общего и дополнительного образования детей» |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности обучающихся | % | 94 | 94 | 94 |  |
| 37 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования | % | 75 | 72 | 75 |  |
| 38 | Увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (начальное общее образование), в общем количестве обучающихся, за исключением дошкольного образования | % | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  |
| 39 | Увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (основное общее образование), в общем количестве обучающихся, за исключением дошкольного образования | % | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  |
| 40 | Увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (среднее общее образование), в общем количестве обучающихся, за исключением дошкольного образования | % | 0,02 | 0,02 | 0,02 |  |
| Мероприятие 4 «Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования» |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста в муниципальном образовании | % | 57 | 55 | 55 |  |
| 42 | Доля выпускников - инвалидов 9, 11 классов, охваченных профориентационной работой, от общей численности выпускников - инвалидов | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 43 | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций в муниципальном образовании | % | 15 | 15 | 15 |  |
| 44 | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций в муниципальном образовании | % | 15,2 | 15,2 | 15,2 |  |
| 45 | Доля приоритетных объектов в сфере образования, доступных для инвалидов, в общем количестве приоритетных объектов в сфере образования | % | 35 | 34,6 | 35 |  |
| 46 | Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста в муниципальном образовании | % | 67 | 65 | 66 |  |
| 47 | Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста в муниципальном образовании | % | 36 | 35 | 43 | Увеличение числа детей-инвалидов, посещающих дошкольные образовательные учреждения |
| Мероприятие «Участие в региональном проекте «Современная школа» |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Число новых мест в общеобразовательных организациях | Ед. | 0 | 0 | 0 | Не создавалось |
| 49 | Доля школьников, обучающихся в одну смену | % | 100 | 100 | 100 | Все обучающиеся ОО обучаются в одну смену 5515/5515=100% |
| 50 | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей | Тыс. чел. | 0,1 | 0,8 | 0,8 | Обучающиеся школ, где созданы «Точки роста»+ приезжающие в СШ 16 соседние ОО - 840 чел. |
| 51 | Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей | Ед. | 1 | 3 | 3 | МКОУ «Шиловская СШ №16», МКОУ «СШ 11», МКОУ «СШ №9» («Точки роста») |
| Мероприятие «Участие в региональном проекте «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»» |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Создание дополнительных мест, в т.ч. с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет | Ед. | 0 | 80 | 40 | Перенос сроков строительства структурного подразделение №1 МКОУ «ЦО №4» (бывший дс №1) |
| 53 | Количество дополнительных мест для детей дошкольного возраста, созданных в образовательных организациях различных типов | Ед. | 0 | 160 | 160 |  |
| 54 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в Тульской области | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 55 | Охват детей в возрасте до 3 лет, проживающих в Тульской области и получающих дошкольное образование в государственных, муниципальных и частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в общей численности детей в возрасте до 3 лет | % | 30 | 32 | 37 | С учетом детей, посещающих ГОУ «ЕНШ» |
| Мероприятие «Участие в региональном проекте «Цифровая образовательная среда» |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Доля образовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности, а также гарантированным Интернет-трафиком | % |  | 60 | 60 |  |
| 57 | Доля обучающихся по программам общего образования и дополнительного образования для детей, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам | % |  | 15 | 15 |  |
| 58 | Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования и дополнительного образования для детей, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций | % |  | 15 | 15 |  |
| 59 | Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию | Тыс.чел. |  | 1,4 | 1,5 |  |
| «Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды» |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | Ед. | 0 | 3 | 3 |  |
| Мероприятие 5 «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях» |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, обеспеченных бесплатным горячим питанием | % | 0 | 100 | 100 |  |
| Мероприятие 6 «Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы» |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории | % | 0 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие системы дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Доля детей, охваченных дополнительными общеобразовательными программами в общей численности детей и молодежи в возрасте 5–18 лет | % | 75 | 72 | 75 |  |
| 64 | Удельный вес численности педагогов в возрасте до 30 лет в общей численности педагогов дополнительного образования | % | 18 | 20 | 18 | В связи с недостаточным количеством молодых специалистов в возрасте до 30 лет, трудоустроившихся в 2019-2020 уч.г., а также в связи с увеличением возраста (свыше 30 лет) педагогических работников. |
| 65 | Доля детей, принимающих участие в творческих мероприятиях, от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет | % | 7 | 7 | 7 |  |
| 66 | Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, подведомственных комитету по образованию | % | 95 | 95 | 95 |  |
| 67 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Тульской области | % | 100,6 | 100 | 100,5 |  |
| 68 | Удельный вес числа организаций дополнительного образования детей, в которых созданы условия для реализации современных программ исследовательской, научно-технической, проектно-конструкторской деятельности обучающихся, в общей численности организаций ДОД, реализующих программы данной направленности | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 69 | Доля учащихся, находящихся в социально-опасном положении, занятых в дополнительном образовании в общеобразовательных учреждениях, учреждении дополнительного образования, в общей численности учащихся ОУ, находящихся в социально-опасном положении | % | 50 | 50 | 50 |  |
| 70 | Создание условий для беспрепятственного доступа в образовательное учреждение дополнительного образования детей с ОВЗ, детей-инвалидов | Ед. | 1 | - | - |  |
| 71 | Численность родителей, воспитывающих детей в возрасте до 3 лет с отклонениями в развитии и здоровье, получивших знания и навыки в ходе обучающих мероприятий | Чел. | 12 | 10 | 11 |  |
| 72 | Численность руководителей и специалистов служб ранней помощи, прошедших обучение новым технологиям и методикам помощи детям в возрасте до 3 лет с отклонениями в развитии и здоровье | Чел. | 5 | 2 | 0 | Прошли обучение в предыдущий период |
| 73 | Численность руководителей и специалистов служб ранней помощи, прошедших обучение на базе профессиональных стажировочных площадок Фонда, в т.ч. по направлению «Ранняя помощь» | Чел. | 2 | 2 | 3 |  |
| 74 | Численность детей в возрасте до 1 года с отклонениями в развитии и здоровье, включенных в программы ранней помощи | Чел. | 0 | 2 | 0 | Из-за эпидемиологической обстановки |
| 75 | Численность детей 3 лет, завершивших программы ранней помощи переходом в дошкольную образовательную организацию | Чел. | 5 | 15 | 2 | Из-за эпидемиологической обстановки |
| Основное мероприятие 1 «Обеспечение реализации и контроля за реализацией муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Эффективность реализации муниципальной программы | % | 100 | 100 | 100 |  |
| Основное мероприятие 2 «Развитие кадрового потенциала системы образования» |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Эффективность выполнения отраслевого территориального соглашения между администрацией муниципального образования город Ефремов, комитетом по образованию администрации муниципального образования город Ефремов и районной организацией профсоюза работников народного образования и науки РФ по регулированию социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений в отрасли (далее – трехстороннее соглашение) | % | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 78 | Число получивших премию Главы администрации муниципального образования «За заслуги в области образования» | Чел. | 22 | 28 | 32 |  |  |
| 79 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений к среднемесячной заработной плате в экономике Тульской области | % | 100,6 | 100 | 102,2 |  |  |
| 80 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования в Тульской области | % | 100,6 | 100 | 100 |  |  |
| 81 | Выполнение трехстороннего соглашения | % | 100 | 100 | 100 |  |  |
| Основное мероприятие 3 «Осуществление мероприятий в области образования» |  |  |  |  |  |  |
| 82 | Доля общеобразовательных учреждений, обеспеченных автотранспортными средствами, в общем числе общеобразовательных учреждений, нуждающихся в организации подвоза учащихся к месту учебы | % | 95 | 95 | 96 |  |  |
| 83 | Доля образовательных учреждений, которые провели ремонт кровли, в общем числе образовательных учреждений | % | 65 | 65 | 67 |  |  |
| 84 | Доля образовательных учреждений, которые провели ремонт системы отопления, в общем числе образовательных учреждений | % | 75 | 75 | 76 |  |  |
| 85 | Доля образовательных учреждений, оборудованных системами дымоудаления, в общем числе образовательных учреждений | % | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 86 | Доля образовательных учреждений, оснащенных системами аварийного оповещения, от общего числа ОУ | % | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 87 | Доля образовательных учреждений, оснащенных кнопками экстренного вызова, от общего числа ОУ | % | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 88 | Доля образовательных учреждений, оснащенных системами видеонаблюдения, от общего числа ОУ | % | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 89 | Доля работников системы образования, прошедших обучение и переподготовку по вопросам обеспечения безопасности ОУ, в общем числе работников | % | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 90 | Доля случаев травматизма с обучающимися и воспитанниками от общего числа обучающихся и воспитанников | % | 0,03 | 0,03 | 0,03 |  |  |
| 91 | Обновление материально-технической базы образовательных учреждений | % | 81 | 85 | 85 |  |  |
| 92 | Оценка деятельности образовательных учреждений, их руководителей и основных категорий работников на основании показателей эффективности деятельности | % | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 93 | Доля образовательных учреждений с огнезащитной пропиткой чердачных помещений зданий ОУ, от общего числа ОУ | % | 100 | 100 | 100 |  |  |

<*> Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.