Информация

о расходах на реализацию муниципальной программы

за счет всех источников финансирования за 2020 год

«Развитие системы образования

муниципального образования город Ефремов»

(наименование муниципальной программы)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источники финансирования в разрезе ГРБС | Плановые расходы <*> | Фактичес- кие расходы | Отношение фактических расходов к плановым расходам, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Развитие системы образования муниципального образования город Ефремов» | Всего, в т.ч.: | 1 086 223,5 | 1 035 570,1 | 95,3 |
|  |  | федеральный бюджет | 148 833,0 | 117 985,8 | 79,3 |
|  |  | областной бюджет | 747 459,9 | 739 478,8 | 98,9 |
|  |  | бюджет округа | 189 930,6 | 178 105,5 | 93,8 |
|  |  | ГРБС 1 Комитет по образованию всего, в т.ч. | 932 641,7 | 918 115,6 | 98,4 |
|  |  | федеральный бюджет | 23 906,0 | 22 661,9 | 94,8 |
|  |  | областной бюджет | 732 375,3 | 727 968,7 | 99,4 |
|  |  | бюджет округа | 176 360,4 | 167 485,0 | 95,0 |
|  |  | ГРБС 2 Администрация всего, в т.ч. | 153 581,8 | 117 454,5 | 76,5 |
|  |  | федеральный бюджет | 124 927,0 | 95 323,9 | 76,3 |
|  |  | областной бюджет | 15 084,6 | 11 510,1 | 76,3 |
|  |  | бюджет округа | 13 570,2 | 10 620,5 | 78,3 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие системы общего образования» | Всего, в т.ч.: | 1 046 871,7 | 996 930,5 | 95,2 |
|  |  | федеральный бюджет | 148 833,0 | 117 985,8 | 79,3 |
|  |  | областной бюджет | 746 724,7 | 738 810,8 | 98,9 |
|  |  | бюджет округа | 151 314,0 | 140 133,9 | 92,6 |
|  |  | ГРБС 1 Комитет по образованию всего, в т.ч. | 893 289,9 | 879 476,0 | 98,5 |
|  |  | федеральный бюджет | 23 906,0 | 22 661,9 | 94,8 |
|  |  | областной бюджет | 731 640,1 | 727 300,7 | 99,4 |
|  |  | бюджет округа | 137 743,8 | 129 513,4 | 94,0 |
|  |  | ГРБС 2 Администрация всего, в т.ч. | 153 581,8 | 117 454,5 | 76,5 |
|  |  | федеральный бюджет | 124 927,0 | 95 323,9 | 76,3 |
|  |  | областной бюджет | 15 084,6 | 11 510,1 | 76,3 |
|  |  | бюджет округа | 13 570,2 | 10 620,5 | 78,3 |
| 1 мероприятие | «Развитие системы дошкольного образования» | Всего, в т.ч.: | 329 917,9 | 322 382,8 | 97,7 |
|  |  | областной бюджет | 246 652,8 | 245 529,3 | 99,5 |
|  |  | бюджет округа | 83 265,1 | 76 853,5 | 92,3 |
|  |  | ГРБС 1 Комитет по образованию всего, в т.ч. | 327 541,4 | 320 303,5 | 97,8 |
|  |  | областной бюджет | 246 652,8 | 245 529,3 | 99,5 |
|  |  | бюджет округа | 80 888,6 | 74 774,2 | 92,4 |
|  |  | ГРБС 2 Администрация всего, в т.ч. | 2 376,5 | 2 079,3 | 87,5 |
|  |  | бюджет округа | 2 376,5 | 2 079,3 | 87,5 |
| 2 мероприятие | «Развитие системы школьного образования» | Всего, в т.ч.: | 527 818,1 | 523 277,0 | 99,1 |
|  |  | областной бюджет | 474 277,8 | 471 717,2 | 99,5 |
|  |  | бюджет округа | 53 540,3 | 51 559,8 | 96,3 |
|  |  | ГРБС 1 Комитет по образованию всего, в т.ч. | 527 818,1 | 523 277,0 | 99,1 |
|  |  | областной бюджет | 474 277,8 | 471 717,2 | 99,5 |
|  |  | бюджет округа | 53 540,3 | 51 559,8 | 96,3 |
| 3 мероприятие | «Развитие инфраструктуры образовательных организаций дошкольного, общего и дополнительного образования детей» | Всего, в т.ч.: | 10 741,0 | 10 370,7 | 96,6 |
|  |  | областной бюджет | 7 713,3 | 7 447,3 | 96,6 |
|  |  | бюджет округа | 3 027,7 | 2 923,4 | 96,6 |
|  |  | ГРБС 1 Комитет по образованию всего, в т.ч. | 10 741,0 | 10 370,7 | 96,6 |
|  |  | областной бюджет | 7 713,3 | 7 447,3 | 96,6 |
|  |  | бюджет округа | 3 027,7 | 2 923,4 | 96,6 |
| 4 мероприятие | «Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования» | Всего, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет округа | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ГРБС 1 Комитет по образованию всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет округа | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие | «Участие в региональном проекте «Современная школа» | Всего, в т.ч.: | 2 070,3 | 2 068,8 | 99,9 |
|  |  | федеральный бюджет | 1967,6 | 1 966,2 | 99,9 |
|  |  | областной бюджет | 82,0 | 81,9 | 99,9 |
|  |  | бюджет округа | 20,7 | 20,7 | 100,0 |
|  |  | ГРБС 1 Комитет по образованию всего, в т.ч. | 2 070,3 | 2 068,8 | 99,9 |
|  |  | федеральный бюджет | 1967,6 | 1 966,2 | 99,9 |
|  |  | областной бюджет | 82,0 | 81,9 | 99,9 |
|  |  | бюджет округа | 20,7 | 20,7 | 100,0 |
| Мероприятие | Мероприятие «Участие в региональном проекте «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»» | Всего, в т.ч.: | 151 205,3 | 115 375,2 | 76,3 |
|  |  | федеральный бюджет | 124 927,0 | 95 323,9 | 76,3 |
|  |  | областной бюджет | 15 084,7 | 11 510,1 | 76,3 |
|  |  | бюджет округа | 11 193,7 | 8 541,2 | 76,3 |
|  |  | ГРБС 2 Администрация всего, в т.ч. | 151 205,3 | 115 375,2 | 76,3 |
|  |  | федеральный бюджет | 124 927,0 | 95 323,9 | 76,3 |
|  |  | областной бюджет | 15 084,7 | 11 510,1 | 76,3 |
|  |  | бюджет округа | 11 193,7 | 8 541,2 | 76,3 |
| Мероприятие | «Участие в региональном проекте «Цифровая образовательная среда» | Всего, в т.ч.: | 4 880,1 | 4 880,1 | 100,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 4 638,0 | 4 638,0 | 100,0 |
|  |  | областной бюджет | 193,3 | 193,3 | 100,0 |
|  |  | бюджет округа | 48,8 | 48,8 | 100,0 |
|  |  | ГРБС 1 Комитет по образованию всего, в т.ч. | 4 880,1 | 4 880,1 | 100,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 4 638,0 | 4 638,0 | 100,0 |
|  |  | областной бюджет | 193,3 | 193,3 | 100,0 |
|  |  | бюджет округа | 48,8 | 48,8 | 100,0 |
| Мероприятие | «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях» | Всего, в т.ч.: | 10 883,7 | 9 326,7 | 85,7 |
|  |  | федеральный бюджет | 7 945,1 | 6 808,5 | 85,7 |
|  |  | областной бюджет | 2 720,9 | 2 331,7 | 85,7 |
|  |  | бюджет округа | 217,7 | 186,5 | 85,7 |
|  |  | ГРБС 1 Комитет по образованию всего, в т.ч. | 10 883,7 | 9 326,7 | 85,7 |
|  |  | федеральный бюджет | 7 945,1 | 6 808,5 | 85,7 |
|  |  | областной бюджет | 2 720,9 | 2 331,7 | 85,7 |
|  |  | бюджет округа | 217,7 | 186,5 | 85,7 |
| Мероприятие | «Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы» | Всего, в т.ч.: | 9 355,3 | 9 249,2 | 98,9 |
|  |  | федеральный бюджет | 9 355,3 | 9 249,2 | 98,9 |
|  |  | ГРБС 1 Комитет по образованию всего, в т.ч. | 9 355,3 | 9 249,2 | 98,9 |
|  |  | федеральный бюджет | 9 355,3 | 9 249,2 | 98,9 |
| Подпрограмма 2 | «Развитие системы дополнительного образования» | Всего, в т.ч.: | 26 561,3 | 26 074,6 | 98,2 |
|  |  | областной бюджет | 735,2 | 668,0 | 90,9 |
|  |  | бюджет округа | 25 826,1 | 25 406,6 | 98,4 |
|  |  | ГРБС 1 Комитет по образованию всего, в т.ч. | 26 561,3 | 26 074,6 | 98,2 |
|  |  | областной бюджет | 735,2 | 668,0 | 90,9 |
|  |  | бюджет округа | 25 826,1 | 25 406,6 | 98,4 |
| Основное мероприятие 1 | «Обеспечение реализации и контроля за реализацией муниципальной программы» | Всего, в т.ч.: | 11 828,4 | 11 720,1 | 99,1 |
|  |  | бюджет округа | 11 828,4 | 11 720,1 | 99,1 |
|  |  | ГРБС 1 Комитет по образованию всего, в т.ч. | 11 828,4 | 11 720,1 | 99,1 |
|  |  | бюджет округа | 11 828,4 | 11 720,1 | 99,1 |
| Основное мероприятие 2 | «Развитие кадрового потенциала системы образования» | Всего, в т.ч.: | 214,7 | 108,2 | 50,4 |
|  |  | бюджет округа | 214,7 | 108,2 | 50,4 |
|  |  | ГРБС 1 Комитет по образованию всего, в т.ч. | 214,7 | 108,2 | 50,4 |
|  |  | бюджет округа | 214,7 | 108,2 | 50,4 |
| Основное мероприятие 3 | «Осуществление мероприятий в области образования» | Всего, в т.ч.: | 747,4 | 736,7 | 98,6 |
|  |  | бюджет округа | 747,4 | 736,7 | 98,6 |
|  |  | ГРБС 1 Комитет по образованию всего, в т.ч. | 747,4 | 736,7 | 98,6 |
|  |  | бюджет округа | 747,4 | 736,7 | 98,6 |

<*> В соответствии с муниципальной программой с внесенными в нее на момент представления годового отчета изменениями