УТВЕРЖДАЮ

Губернатор Тульской области – председатель антинаркотической комиссии в Тульской области

______________________В.С. Груздев

«_27_»  декабря_2011

ПЛАН

мероприятий по реализации Стратегии государственной антинаркотической политики

Российской Федерации до 2020 года в Тульской области (далее – План).

Основной разработчик Плана: министерство внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской области

Сроки реализации Плана: 2012 – 2020 годы.

Исполнители Плана:

1. Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области;

2. Министерство образования и культуры Тульской области;

3. Министерство внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской области (аппарат антинаркотической комиссии в Тульской области);

4. Комитет Тульской области по спорту и молодёжной политике.

Контроль за исполнением Плана.

Контроль за исполнением Плана осуществляет министерство внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской области

| № п/п | Основные задачи и направления государственной антинаркотической политики | Содержание мероприятий согласно «Плану мероприятий по реализации Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года», утверждённому председателем Государственного антинаркотического комитета | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Совершенствование системы мер по сокращению спроса на наркотики. |  |  |  |  |
| 1.1. Государственная система профилактики немедицинского потребления наркотиков. |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Формирование негативного отношения в обществе к немедицинскому потреблению наркотиков, в том числе путем проведения: - активной антинаркотической пропаганды и противодействия деятельности по пропаганде и незаконной рекламе наркотиков и других психоактивных веществ; - повышения уровня осведомленности населения о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте; - проведения грамотной информационной политики в средствах массовой информации | Исходя из определенных приоритетных направлений антинаркотической пропаганды, пропаганды нравственных ценностей здорового образа жизни разработать и утвердить профилактические программы (на федеральном и региональном уровнях), направленные на различные целевые аудитории | 2012-2013 | Министерство образования и культуры Тульской области; министерство здравоохранения и социального развития Тульской области; комитет Тульской области по спорту и молодёжной политике; министерство внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской области |
|  |  | Организовать проведение образовательно-воспитательных мероприятий спортивной и антинаркотической направленности | 2012-2020 | Министерство образования и культуры Тульской области; комитет Тульской области по спорту и молодёжной политике |
| 1.1.2. | Создание условий для формирования мотивации к ведению здорового образа жизни | Обеспечить: - проведение мероприятий, способствующих активному вовлечению населения в занятия физической культурой, спортом, духовно-нравственным развитием и творчеством; - организацию развивающего досуга, поддержку и развитие бесплатных спортивных и творческих секций и кружков; - развитие массовых видов спорта, создание условий для вовлечения детей и молодежи в систематические занятия физической культурой и спортом | 2012-2020 | Комитет Тульской области по спорту и молодёжной политике |
|  |  | Принять участие в разработке системы психолого-педагогического и культурно-досугового сопровождения процесса социализации детей, подростков и молодежи в процессе физкультурно-спортивной деятельности | 2012-2013 | Министерство образования и культуры Тульской области; комитет Тульской области по спорту и молодёжной политике |
|  |  | Принять участие в разработке системы мониторинга доступности и качества образовательных, социально-культурных и спортивных учреждений, доступности и качества услуг для организации развивающего досуга детей и молодежи как альтернативы вовлечения в наркопотребление | 2012-2020 | Министерство образования и культуры Тульской области; комитет Тульской области по спорту и молодёжной политике |
|  |  | Обеспечить открытие и функционирование в Тульской области специализированных профилактических антинаркотических лагерей (смен) отдыха для детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | 2012-2020 | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области,; органы местного самоуправления |
|  |  | Обеспечить осуществление мероприятий по оказанию социальной, психологической и медицинской помощи детям, подросткам, молодежи и членам их семей. | 2013-2015 | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 1.1.3. | Создание условий для вовлечения граждан в антинаркотическую деятельность, формирование, стимулирование развития и государственная поддержка деятельности волонтерского молодежного антинаркотического движения, общественных антинаркотических объединений и организаций, занимающихся профилактикой наркомании | Участие в разработке комплекса мер по созданию, стимулированию развития, государственной поддержке деятельности волонтерского молодежного антинаркотического движения, общественных антинаркотических объединений и организаций, занимающихся воспитанием, социализацией молодежи и профилактикой наркомании | 2012 | Комитет Тульской области по спорту и молодёжной политике |
| 1.1.4. | Разработка механизмов социального партнерства между государственными структурами и российскими компаниями и корпорациями, общественными объединениями и организациями при проведении профилактических мероприятий антинаркотической направленности | Организовать изучение и внедрение в практику наиболее эффективных форм и методов профилактической работы, результатов научных исследований в сфере профилактики наркомании, моделей организации профилактики наркомании, в том числе в рамках экспериментальной антинаркотической деятельности (модельные площадки и т.д.) | 2012-2020 | Министерство образования и культуры Тульской области; министерство здравоохранения и социального развития Тульской области; комитет Тульской области по спорту и молодёжной политике |
|  |  | Обеспечить повышение профессионального уровня специалистов системы образования, здравоохранения, социальной защиты, правоохранительных органов и иных ведомств, представителей общественных организаций и религиозных объединений (по согласованию) по вопросам профилактики наркомании | 2012-2020 | Министерство образования и культуры Тульской области; министерство здравоохранения и социального развития Тульской области; комитет Тульской области по спорту и молодёжной политике |
| 1.2. Наркологическая медицинская помощь. |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Совершенствование основ законодательного, экономического и иного обеспечения организации обязательных форм оказания медицинской помощи больным наркоманией, в том числе вопросов межведомственного взаимодействия и его информационного обеспечения | Обеспечить укрепление и повышение квалификации кадрового состава, увеличение численности и материально-технического обеспечения специализированных наркологических учреждений, входящих в номенклатуру учреждений здравоохранения, утверждаемую Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации | 2012-2015 | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | Обеспечить доступность наркологической помощи населению отдаленных районов за счет развития межрайонных наркологических медицинских учреждений (подразделений) | 2012-2015 | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | Создать в специализированных наркологических медицинских учреждениях отделения медико-социальной помощи детям, подросткам и их семьям | 2012-2013 | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 1.2.2. | Улучшение финансового обеспечения деятельности специализированных государственных наркологических учреждений субъектов Российской Федерации, наркологических подразделений лечебных учреждений муниципальных образований за счет средств бюджетов всех уровней | Принять меры, направленные на повышение эффективности деятельности специализированных наркологических медицинских учреждений и улучшение их материально-технического обеспечения, в рамках формирования долгосрочной целевой программы «Развитие здравоохранения» | 2012-2013 | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | Обеспечить использование программно-целевого метода в целях укрепления материально-технического состояния, оснащения, кадрового обеспечения, лекарственного снабжения, финансирования медицинских и реабилитационных наркологических учреждений (структурных подразделений) | 2012-2020 | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 1.3. Реабилитация больных наркоманией. |  |  |  |  |
| 1.3.1. Медико-социальная реабилитация больных наркоманией. |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Организация реабилитационных наркологических центров (отделений) в субъектах Российской Федерации | Разработать программу организации и развития реабилитационных наркологических центров (отделений) и центров медико-социальной реабилитации в субъектах Российской Федерации, предусматривающую: - открытие реабилитационных отделений (центров) на базе действующих наркологических (психиатрических) больниц и диспансеров в тех субъектах Российской Федерации, где не удовлетворяется потребность в услугах медико-социальных реабилитации; - государственную поддержку открытия и функционирования негосударственных реабилитационных центров | 2012-2013 | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 1.3.2. | Финансирование наркологических диспансеров и других специализированных наркологических учреждений субъектов Российской Федерации на организацию деятельности наркологических реабилитационных подразделений | Обеспечить финансирование наркологических диспансеров и других специализированных наркологических учреждений субъектов Российской Федерации | постоянно | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | Предусмотреть при разработке долгосрочной целевой программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Тульской области на 2013-2015 годы» целевое финансирование наркологических диспансеров и других специализированных наркологических учреждений субъектов Российской Федерации, формирование и реализацию государственного/муниципального заказа на реабилитацию, привлечение потенциала бизнес-сообщества | 2012 | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области; министерство внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской области |
| 1.3.3. | Укрепление кадрового потенциала наркологических реабилитационных центров (отделений) и подразделений с целью обеспечения бригадной формы работы с больными наркоманией | Проводить работу по укомплектованию наркологических реабилитационных учреждений (структурные подразделения) врачами психиатрами-наркологами, медицинскими психологами, психотерапевтами, специалистами по социальной работе и социальными работниками, педагогами в соответствии с существующей потребностью населения в оказании услуг в сфере наркологической реабилитации | постоянно | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 1.3.4. | Повышение доступности медико-социальной реабилитации для больных наркоманией, а также для обратившихся за медицинской помощью лиц, употребляющих наркотики с вредными последствиями | Привести нормативы обеспеченности наркологическими реабилитационными койками наркологических реабилитационных отделений (подразделений) в соответствие с реальной потребностью населения Тульской области в получении бесплатных услуг по медико-социальной реабилитации лиц, употребляющих наркотики в немедицинских целях | 2012-2013 | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 1.3.2. Социальная и трудовая реинтеграция участников реабилитационных программ (социальная реабилитация и ресоциализация лиц, потребляющих наркотики в немедицинских целях) |  |  |  |  |
| 1.3.2.1. | Введение системы государственного контроля деятельности немедицинских реабилитационных учреждений вне зависимости от их организационно-правовой формы | Участие в разработке: - национального стандарта по оказанию социальной услуги «социальная реабилитация (без лечения) лиц, злоупотребляющих наркотиками», лицензирования и системы добровольной сертификации организаций, оказывающих услуги по социальной реабилитации без лечения лиц, злоупотребляющих наркотиками; - положения о специализированных учреждениях по социальной реабилитации без лечения лиц, злоупотребляющих наркотиками, включая порядок их работы, типовой комплект документации | 2012-2013 | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области; министерство внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской области |
| 1.3.2.2. | Формирование действенного механизма государственной поддержки научных исследований в области реабилитации больных наркоманией, разработки и внедрения инновационных программ реабилитации и реинтеграции больных наркоманией | В рамках разработки долгосрочной целевой программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Тульской области на 2013-2015 годы» предусмотреть проведение конкурсов на грантовую поддержку научных исследований в области реабилитации больных наркоманией, разработки и внедрения инновационных программ реабилитации и реинтеграции больных наркоманией за счет средств бюджета области | 2012 | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области; министерство внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской области |
| 1.3.2.3. | Создание механизмов целенаправленной работы с родственниками лиц, участвующих в реабилитационных программах, обеспечивающей формирование социально-позитивного окружения реабилитируемых | Внедрить современные программы работы с «созависимыми», организовать обучение персонала реабилитационных учреждений по их применению | 2012-2015 | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | Обеспечить поддержку общественных организаций родственников лиц, потребляющих наркотики в немедицинских целях, с целью оказания психологической, правовой и консультационной поддержки в области социальной реабилитации лиц, допускающих немедицинское применение наркотиков | 2012-2020 | Министерство внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской области, министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 1.3.2.4. | Разработка механизмов государственной поддержки учреждений, обеспечивающих социальную и трудовую реинтеграцию участников реабилитационных программ | Участие в разработке программы создания и организации сети реабилитационных центров и реабилитационных сообществ, предусматривающую: - проведение добровольной сертификации центров социальной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотики в немедицинских целях, и включение успешно прошедших добровольную сертификацию центров; - государственную поддержку функционирования и расширения деятельности эффективно работающих государственных и негосударственных реабилитационных центров и реабилитационных сообществ, включенных в сеть социальной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотики в немедицинских целях | 2012-2014 | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области; министерство внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской области, |
|  |  | Разработать меры по созданию и расширению деятельности государственных и общественных реабилитационных центров в каждом субъекте Российской Федерации в соответствии с реальной потребностью населения | 2015 | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | Предусмотреть при разработке долгосрочной целевой программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Тульской области на 2013-2015 годы» реализацию государственного/муниципального заказа на социальную и трудовую реинтеграцию участников реабилитационных программ, привлечение потенциала бизнес-сообщества к поддержке государственных и негосударственных реабилитационных центров и реабилитационных сообществ | Постоянно | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области; министерство внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской области |
|  |  | Предусмотреть при разработке долгосрочной целевой программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Тульской области на 2013-2015 годы» укрепление кадрового потенциала центров социальной реабилитации и ресоциализации, в том числе подбор и подготовку квалифицированных специалистов для эффективной командной работы в реабилитационных центрах | Постоянно | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области; министерство внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской области |
| 2. Организационно-правовое и ресурсное обеспечение антинаркотической деятельности. |  |  |  |  |
| 2.1. Совершенствование организационного обеспечения антинаркотической деятельности |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Разработка и реализация федеральных и региональных целевых программ в сфере противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | Обеспечение реализации долгосрочной целевой программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Тульской области на 2009-2012 годы» и разработку долгосрочной целевой программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Тульской области на 2013-2015 годы» | 2012-2020 | Аппарат антинаркотической комиссии в Тульской области; органы исполнительной власти Тульской области – исполнители региональной долгосрочной целевой антинаркотической программы |
|  |  | Обеспечить формирование основ современной антинаркотической политики и направлений кардинального снижения спроса на психоактивные вещества путем социальной модернизации, в том числе организация и осуществление пилотных региональных программ кардинального снижения спроса на психоактивные вещества среди молодежи в субъектах Российской Федерации, включая создание организационно-управленческой, кадровой и финансово-ресурсной базы для реализации развития регионов, как основы кардинального снижения спроса на психоактивные вещества | 2012-2015 | Министерство образования и культуры Тульской области; министерство здравоохранения и социального развития Тульской области; комитет Тульской области по спорту и молодёжной политике; министерство внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской области |
| 2.1.2. | Повышение роли антинаркотических комиссий в субъектах Российской Федерации в части законодательного закрепления обязательности исполнения решений комиссий для территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | Во взаимодействии с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления, общественными организациями и объединениями повысить эффективность координации антинаркотической работы на окружном, региональном и муниципальном уровнях, перестроить правоохранительную составляющую борьбы с наркоугрозой на системную работу по снижению объемов контрабанды наркотиков, совершенствованию международного сотрудничества с целью перекрытия транснациональных каналов наркотрафика, обеспечить постоянный контроль масштабов распространения незаконного оборота наркотиков, совершенствовать наркологическую помощь населению, организовать систему социальной реабилитации лиц, незаконно потребляющих наркотики, повысить эффективность профилактической работы путем проведения медицинских обследований на предмет зависимости от наркотиков среди учащихся и студентов, работников техногенно-опасных производств, водителей автотранспорта и лиц, имеющих допуск к оружию, совершенствовать региональное антинаркотическое законодательство | 2012-2015 | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области; министерство внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской области |
|  |  | Внести предложения по законодательному закреплению обязательности исполнения решений антинаркотических комиссий в субъектах Российской Федерации для территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 2014 | Министерство внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской области |
| 2.1.3. | Научное обеспечение антинаркотической деятельности | Создать сеть экспериментальных площадок по ресоциализации и социальной реабилитации лиц, незаконно потребляющих наркотики, в субъектах Российской Федерации | 2012-2013 | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | Создать межрегиональную сетевую экспериментальную площадку по организации кардинального снижения спроса на психоактивные вещества и системы социальной реабилитации и ресоциализации в муниципальных образованиях с наиболее сложной наркоситуацией | 2012-2014 | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 2.2. Совершенствование нормативно-правового регулирования антинаркотической деятельности. |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Совершенствование нормативно-правового регулирования антинаркотической деятельности | Внести предложения по изменению действующего законодательства Российской Федерации по разграничению полномочий между федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления по вопросам организации и осуществления мероприятий, направленных на профилактику немедицинского потребления наркотиков и антинаркотической пропаганды | 2012 | Министерство внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской области |

| Министр внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской области | В.С. Ярошевский |
| --- | --- |

Согласовано:

Бычков Д.В.                                                                          Кошельников П.И.

Марьясова Ю.А.

Цкипури Ю.И.                                                                       Татарченкова О.Н.

Москалец А.П.                                                                      Фомина Г.Г.